## 开发工时
序号 | 功能模块 | 工作内容 | 工作量（人/天） | 完成日期
| 数据库熟悉 | 根据数据库需要用到的表和字段的制作Model | 1 | 2015-07-23
| 基础搭建 | 架构的搭建 | 0.5 | 2015-07-23
|  | 配置测试服务器 | 0.3 | 2015-07-24
| 通用项 | 头部 | 0.2 | 2015-07-24
底部
| 主页的制作 | banner | 0.5 | 2015-07-24
|  | 搜索 | 1 | 2015-07-27
|  | 精选产品 | 0.5 | 2015-07-28
精选案例
精选方案
| 产品页 | 搜索 | 0.5 | 2015-07-28
|  | 产品列表 | 0.5 | 2015-07-29
|  | 产品详情 | 0.5 | 2015-07-29
| 中期测试 | 测试&问题处理 | 1.5 | 2015-07-30
| 解决方案 | 解决方案首页 | 0.5 | 2015-07-30
|  | 业务解决方案详情页 | 0.5 | 2015-07-31
|  | 行业解决方案列表页 | 0.5 | 2015-07-31
行业解决方案详情页
| 应用案例 | 案例中心首页 | 0.5 | 2015-08-03
|  | 精选案例列表 | 0.5 | 2015-08-03
行业列表页
案例详情页
| 中期测试 | 测试&问题处理 | 2 | 2015-08-05
| 服务与支持 | 常见问题列表页 | 0.5 | 2015-08-04
常见问题详情页
|  | 服务网点 | 0.5 | 2015-08-04
停产产品列表
停产产品详情
服务保修
| 新闻资讯 | 新闻列表 | 0.3 | 2015-08-05
新闻详情
| 视频中心 | 视频中心首页 | 0.5 | 2015-08-05
视频列表页
|  | 视频详情 | 0.5 | 2015-08-05
|  | 测试&问题处理 | 1 | 2015-08-06
| 底部 | 关于锐捷 | 0.5 | 2015-08-07
联系我们
在线反馈
| 中期测试 | 测试&问题处理 | 0.5 | 2015-08-07
| 集中测试 | 集中测试&问题处理 | 5 | 2015-08-14
| 部署上线 | 正式服务器部署&项目上线 | 1 | 2015-08-14
|  | 合计： | 21.8