## 里程碑
序号 | 里程碑 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人
1 | 首页及产品栏目开发完成进入中期测试 | 2015-07-31 |  | 李沛新
2 | 解决方案与成功案例栏目开发完成进入中期测试 | 2015-08-05 |  | 李沛新
3 | 全部栏目开发完成进入全面测试 | 2015-08-07 |  | 李沛新
4 | 全面测试结束 | 2015-08-06 |  | 亓修丽
5 | 部署试运行 | 2015-08-14 |  | 邱丹

## 开发计划
功能模块 | 工作内容 | 工作量（人/天） | 完成日期
数据库熟悉 | 根据数据库需要用到的表和字段的制作Model | 1 | 2015-07-23
基础搭建 | 架构的搭建 | 0.5 | 2015-07-23
| 配置测试服务器 | 0.3 | 2015-07-24
通用项 | 头部 | 0.2 | 2015-07-24
底部
主页的制作 | banner | 0.5 | 2015-07-24
| 搜索 | 1 | 2015-07-27
| 精选产品 | 0.5 | 2015-07-28
精选案例
精选方案
产品页 | 搜索 | 0.5 | 2015-07-28
| 产品列表 | 0.5 | 2015-07-29
| 产品详情 | 0.5 | 2015-07-29
中期测试 | 测试&问题处理 | 1.5 | 2015-07-30
解决方案 | 解决方案首页 | 0.5 | 2015-07-30
| 业务解决方案详情页 | 0.5 | 2015-07-31
| 行业解决方案列表页 | 0.5 | 2015-07-31
行业解决方案详情页
应用案例 | 案例中心首页 | 0.5 | 2015-08-03
| 精选案例列表 | 0.5 | 2015-08-03
行业列表页
案例详情页
中期测试 | 测试&问题处理 | 2 | 2015-08-05
服务与支持 | 常见问题列表页 | 0.5 | 2015-08-04
常见问题详情页
| 服务网点 | 0.5 | 2015-08-04
停产产品列表
停产产品详情
服务保修
新闻资讯 | 新闻列表 | 0.3 | 2015-08-05
新闻详情
视频中心 | 视频中心首页 | 0.5 | 2015-08-05
视频列表页
| 视频详情 | 0.5 | 2015-08-05
| 测试&问题处理 | 1 | 2015-08-06
底部 | 关于锐捷 | 0.5 | 2015-08-07
联系我们
在线反馈
中期测试 | 测试&问题处理 | 0.5 | 2015-08-07
集中测试 | 集中测试&问题处理 | 5 | 2015-08-14
部署上线 | 正式服务器部署&项目上线 | 1 | 2015-08-14
| 合计： | 21.8