## 开发周期
日期 模块 | 7/22-7/23 | 7/23-7/24 | 7/23-7/28 | 7/28-7/30 | 7/30-8/5 | 8/4-8/7 | 8/10-8/14 | 2015-08-14 | 8/14-8/21
需求分析 | 需求分析
程序设计 |  | 基础结构搭建
程序开发 |  |  | 首页制作 (人员风险) | 产品栏目制作 (人员风险) (UI风险) | 方案与案例栏目制作 (人员风险) (UI风险) | 所有页面制作完成(人员风险)
测试 |  |  | 中期测试 | 中期测试 | 中期测试 | 中期测试 | 集中测试
系统部署 | [7 empty] | 服务器、系统部署
系统跟踪 | [8 empty] | 跟踪系统的问题

## 网络同步查询字段预估总表
IT系统客制化费用模拟测算表
工作内容 | 工时(人天) | 单位工时费用(元/人天) | 费用(元) | 备注
立项评估 | 0 | 1800 | 0 | 需求人员进行的需求收集、初步分析、评估，并形成《IT系统需求解决方案》及《IT系统立项评估报告》。
需求分析 | 2 | 1800 | 3600 | 需求人员进行需求分析，并形成《IT系统需求规格说明书》。
软件设计 | 1 | 1300 | 1300 | 设计人员进行的概要设计及细节设计工作。
UI设计/制作 | 现有
程序开发 | 10 | 1300 | 13000 | 开发人员进行的编码及开发内测工作。
系统测试 | 8 | 1300 | 10400 | 配置人员和测试人员对整个系统及接口进行的系统配置和系统测试等工作。
应用测试 | 5 | 1300 | 6500 | 配置人员和需求人员对整个系统及接口进行的系统配置和模拟业务进行的应用测试等工作。
系统部署 | 1 | 1300 | 1300 | 配置人员和需求人员所做的环境准备、版本发布、基础数据/期初数据初始化、开通运行等工作。
系统跟踪 | 5 | 1300 | 6500 | 跟踪系统，处理反馈问题
合计: | 32 |  | 42600
说明：此表仅用于现阶段IT部门内部进行模拟成本核算，供业务方参考