# 一、整体时间计划：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期  模块 | 7/22-7/23 | 7/23-7/24 | 7/23-7/28 | 7/28-7/30 | 7/30-8/5 | 8/4-8/7 | 8/10-8/14 | 8/14 | 8/14-8/21 |
| 需求分析 | 需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程序设计 |  | 基础结构搭建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 程序开发 |  |  | 首页制作 (人员风险) | 产品栏目制作 (人员风险) (UI风险) | 方案与案例栏目制作 (人员风险) (UI风险) | 所有页面制作完成(人员风险) |  |  |  |
| 测试 |  |  | 中期测试 | 中期测试 | 中期测试 | 中期测试 | 集中测试 |  |  |
| 系统部署 |  |  |  |  |  |  |  | 服务器、系统部署 |  |
| 系统跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 跟踪系统的问题 |

# 二、风险及措施:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险分类 | 风险内容 | 风险系数 | 对应措施 |
| 人员风险 | 只有一名开发人员，如果开发人员生病或有事请假，直接延误工期 | 高 | 抽调其它项目的开发人员参与项目，了解需求及开发进程，可及时替补 |
| UI风险 | 现有的静态页是项目初始时候做的，后期有一些调整，需要单独处理 | 中 | 对测试要求细致，与现有网站逐页面对比测试 |